## Лист1
Входные данные |  |  | Копия входных данных
Периоды | План | Факт | Периоды | План на период | Факт на период | План нарастающим | Факт нарастающим | Текущий прогноз затрат | По последнему прогнозу | По предыдущему прогнозу | Отклонение показателей по стоимости | Отклонение показателей по срокам
T | BCWS | ACWS | T | BCWS | ACWS | BCWSнар | ACWSнар | EAC | BCWP1 | BCWP2 | CV | SV | Оценка CV | Оценка SV
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | Затраты по плану | Опережение плана
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | Затраты по плану | Опережение плана
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | Экономия средств | Выполнение в срок
1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.3333 | 1 | 1 | Экономия средств | Опережение плана
|  |  | Сумма | 5 | 4
Эта ячейка у дадеркина посчитана уникально