## Лист1
Входные данные |  |  | Копия входных данных
Периоды | План | Факт | Периоды | План на период | Факт на период | План нарастающим | Факт нарастающим | Текущий прогноз затрат | По последнему прогнозу | По предыдущему прогнозу | Отклонение показателей по стоимости | Отклонение показателей по срокам
T | BCWS | ACWS | T | BCWS | ACWS | BCWSнар | ACWSнар | EAC | BCWP1 | BCWP2 | CV | SV | Оценка CV | Оценка SV
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.090909 | 0 | 0 | 1.0909 | Затраты по плану | Опережение плана
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0.36364 | 0.36364 | 0 | 0.36364 | Затраты по плану | Выполнение в срок
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0.54545 | 0.54545 | 1 | -0.45455 | Экономия средств | Отставание от плана
1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12.5 | 1.8182 | 1.3333 | 1 | -1.1818 | Экономия средств | Отставание от плана
1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10.2857 | 3.8182 | 3.36 | -1 | -0.18182 | Превышение затрат | Отставание от плана
1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 11.4286 | 5.0909 | 5.4444 | 1 | -0.90909 | Экономия средств | Отставание от плана
1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 11.5714 | 5.7273 | 5.5125 | 2 | -1.2727 | Экономия средств | Отставание от плана
1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 11.1111 | 8.1818 | 7.7778 | 1 | 0.18182 | Экономия средств | Выполнение в срок
1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9.9 | не надо | не надо
|  |  | Сумма | 11 | 10
Эта ячейка у дадеркина посчитана уникально